**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от** 15.06.2015 **№** 57

станица Новопластуновская

**Об утверждении план - графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых**

**администрацией Новопластуновского сельского поселения**

**Павловского района**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных  услуг»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет», постановлением администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района от 11 марта 2015 года № 36 «Об утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых администрацией Новопластуновского сельского поселения Павловского района», п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить план - график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном формате, предоставляемых администрацией Новопластуновского сельского поселения Павловского района (прилагается).

2. Специалисту 2 категории администрации Новопластуновского сельского поселения (Нестеренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Новопластуновского сельского поселения Павловского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Новопластуновского сельского

поселения Павловского района А.П.Клименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новопластуновского сельского поселения Павловского района

от 15.06.2015 № 57

 **ПЛАН - ГРАФИК**

**перехода на предоставление услуг в электронной форме,**

**предоставляемых администрацией Новопластуновского сельского поселения**

**Павловского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Новопластуновского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде |
|  |  |  | I этапРазмещение информации об услуге на официальном сайте администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района | II этапРазмещение на официальном сайте администрации Новопластуновского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этапОбеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Краснодарского края | IV этапОбеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления   услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Краснодарского края | V этапОбеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных услуг Краснодарского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015 г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 2 | Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 3 | Признание (отказа в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Нестеренко Наталья Александровна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 4 | Выдача справок, выписок из похозяйственной книги | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 5 | Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015 г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 6 | Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 7 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Новопластуновского сельского поселения Павловского района | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 8 | Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | Нестеренко Наталья Александровна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015 г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 9 | Принятие решения об установлении или прекращении публичных сервитутов | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 10 | Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, но не достигшим совершеннолетия | Белан Светлана Николаевна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 11 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 12 | Заключение договора аренды земельного участка на новый срок | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.205г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 13 | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного срочного пользования земельным участком | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 14 | Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 15 | Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, на перенаем или субаренду земельного участка | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 16 | Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 17 | Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 18 | Выдача разрешений на строительство | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 19 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 20 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Новопластуновского сельского поселения Павловского района | Михура Юлия Михайловна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 21 | Выдача копий правовых актов администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района | Белан Светлана Николаевна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 22 | Рассмотрение обращений граждан в Новопластуновского сельского поселения | Белан Светлана Николаевна | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |

\* - при изменении объемов финансирования в бюджете Новопластуновского сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

Глава Новопластуновского сельского

поселения Павловского района А.П.Клименко